下面我直接按正式成文版口径展开。

170.招标文件智能审阅中枢全套交付件总目录与AI Coding执行顺序总表-20260403-V1.0

一、编制目的

《170.招标文件智能审阅中枢全套交付件总目录与AI Coding执行顺序总表-20260403-V1.0》用于在《010.招标文件智能审阅中枢核心对象模型与主表逻辑总表-20260403-V1.0》至《160.招标文件智能审阅中枢联调验证清单、演示路径与整体验收口径总表-20260403-V1.0》已经完成对象模型、数据库逻辑、状态字典、接口体系、页面骨架、动作体系、规则边界、字段视图、任务编排、工程目录、Schema 与类型、前端组件、查询统计、状态流转、初始化方案以及联调验收口径设计的基础上，进一步将本次“招标文件智能审阅中枢”重构工作的全部正式交付件目录、工程落地包清单、AI Coding 执行顺序、模块依赖关系、代码合并节奏、阶段性里程碑判定口径一次性收成总装稿，为后续真正进入编码实施、结果收敛、联调集成和整体交付提供统一总控依据。

本文件的核心任务，不是简单把前面文档标题再抄一遍，也不是给出一个模糊的开发先后顺序，而是要正式解决以下八个关键问题：

第一，当前这套“招标文件智能审阅中枢”从方案稿到可运行工程，到底应形成哪些正式交付件，哪些是设计交付件，哪些是工程交付件，哪些是验证交付件。
第二，AI Coding 不是传统长周期研发，因此不能按“模块想到哪写到哪”的方式推进，必须有一套能让多个智能体、多轮提示词、多批次生成代码仍然可以稳定收敛的执行顺序。
第三，哪些交付件属于先决依赖，必须先完成；哪些交付件可以并行；哪些交付件必须在前置模块通过后才能进入。
第四，前端、后端、Schema、任务编排、规则、导出、初始化和联调，如何通过一条统一的 AI Coding 顺序链条串起来，而不是变成相互等待或相互覆盖。
第五，后续每一次代码提交、模块合并、批次集成和整体验证时，如何知道当前已经走到哪一步、下一步该做什么、什么条件下才能继续往下走。
第六，如何把前面 010–160 的全部设计文稿真正转化为“可执行的研发任务清单”，而不是停留在方案层。
第七，如何通过一套总目录和执行顺序，确保后续重构不仅能“做出来”，而且能“做整齐、做稳定、做可扩展”。
第八，如何为后续企业文档规范资产池、生成装配规则资产池和标书生成模块预留自然衔接位，使本次交付不是孤立模块，而是后续更大体系的稳固上游。

因此，本文件既是交付总目录，也是 AI Coding 执行总排程，更是本次中枢级重构工作的总收口文档。

二、文档定位

本文件在整套“招标文件智能审阅中枢”方案中的定位，应明确为“全套交付与执行总控章”。其上承 010–160 全部设计与验收文档，其下直接约束以下实施内容：

一是约束本次重构应形成的正式文档、工程代码、初始化脚本、示例数据、联调结果和验收材料。
二是约束 AI Coding 的执行顺序、合并顺序和依赖顺序。
三是约束不同模块在什么条件下可以进入编码、进入联调、进入回归和进入整体验收。
四是约束不同交付件之间的引用关系、命名规则和归档口径。
五是约束后续新增模块时，应如何在本总目录和执行顺序体系下自然扩展，而不是再次另起一套平行方法。

如果没有本文件，后续 AI Coding 极易出现以下问题：
第一，虽然前面设计文稿很多，但没有形成“最终要交付什么”的统一清单。
第二，模块可以分别生成代码，但没有统一的执行顺序，最后要么互相冲突，要么集成混乱。
第三，很多工作看似都在推进，但没有明确里程碑，导致团队不知道是否已经达到可集成、可演示、可验收状态。
第四，前端、后端、Schema、Query、规则、任务编排和导出各自推进，却缺少统一收口动作。
第五，后续回看本次项目时，很难清楚区分哪些是正式交付件，哪些只是过程稿，哪些代码必须归档，哪些验证结果必须留底。

因此，本文件的目标，是把“该交什么、按什么顺序做、做到什么算完成”一次性定稳。

三、总体设计原则

3.1 目标形态一次性交付原则

本次不是传统软件项目的一期、二期、三期逐步补丁式交付，而是围绕目标架构一次性完成设计、建模、编码、联调和验收。
执行可以分顺序，交付形态必须一次性到位。

3.2 文档—工程—验证三位一体原则

每一类核心能力，都应同时具备三类交付件：

- 设计口径文档

- 工程实现代码

- 验证与验收记录

缺一不可。

3.3 AI Coding 收敛优先原则

AI Coding 不是把任务平均分给不同智能体就结束，而是要求：

- 目录收敛

- 类型收敛

- Query 收敛

- 状态收敛

- 页面骨架收敛

- 验收口径收敛

因此，执行顺序必须优先服务“收敛”，而不是只追求“并行”。

3.4 依赖前置原则

Schema、shared types、规则字典、查询口径、页面骨架等属于前置依赖，必须优先完成。
凡依赖底层对象和口径的模块，不得抢跑。

3.5 可集成里程碑原则

交付和执行顺序必须以“可集成”为节奏点，而不是以“单文件写完”为节奏点。
也就是说，只有当一组模块达到共同可运行、可联调时，才算进入下一步。

3.6 可归档原则

所有正式交付件都必须可归档、可追溯、可复用。
因此，本文件中列出的交付件都应有稳定名称、稳定位置和稳定用途。

3.7 后续扩展预留原则

本文件列出的总目录与执行顺序，既服务当前“招标文件智能审阅中枢”，也应为后续：

- 企业文档规范资产池

- 生成装配规则资产池

- 标书生成模块
预留自然扩展位。

四、全套交付件总体分层

建议将本次全部交付件统一分为七大类：

- 设计总装类交付件

- 数据与 Schema 类交付件

- 共享类型与接口类交付件

- 后端业务与任务编排类交付件

- 前端页面与组件类交付件

- 初始化、示例与导出类交付件

- 联调、验收与归档类交付件

五、全套设计交付件总目录

下面先把 010–170 全部正式设计件收成总目录。

| 编号 | 交付件名称 | 交付件定位 |
| --- | --- | --- |
| 010 | 招标文件智能审阅中枢核心对象模型与主表逻辑总表 | 对象模型总装稿 |
| 020 | 招标文件智能审阅中枢数据库逻辑关系、主外键与索引设计总表 | 数据逻辑总装稿 |
| 030 | 招标文件智能审阅中枢状态体系、枚举字典与字段口径统一说明 | 字典与状态底板 |
| 040 | 招标文件智能审阅中枢标准接口清单、输入输出结构与对象视图映射总表 | 接口与 DTO 总表 |
| 050 | 招标文件智能审阅中枢标准页面结构、区域设计与对象承载关系总表 | 页面骨架总表 |
| 060 | 招标文件智能审阅中枢标准动作体系、人工确认节点与对象—动作映射总表 | 动作与治理总表 |
| 070 | 招标文件智能审阅中枢核心规则参数、识别策略与人工复核边界总表 | 规则与边界总表 |
| 080 | 招标文件智能审阅中枢核心页面字段口径、对象摘要结构与导出视图总表 | 字段与导出视图总表 |
| 090 | 招标文件智能审阅中枢AI任务编排链路、任务类型清单与批次执行机制总表 | 任务编排总表 |
| 100 | 招标文件智能审阅中枢前后端目录结构、模块拆分与AI Coding实施总装说明 | 工程总装稿 |
| 110 | 招标文件智能审阅中枢Drizzle Schema草案、核心TypeScript类型与接口DTO总表 | Schema 与类型总表 |
| 120 | 招标文件智能审阅中枢页面组件树、模块组件清单与前端状态管理总表 | 前端实现总表 |
| 130 | 招标文件智能审阅中枢核心查询视图、聚合统计口径与首页驾驶舱指标总表 | Query 与统计总表 |
| 140 | 招标文件智能审阅中枢对象状态流转规则、批次推进规则与页面状态联动总表 | 状态推进总表 |
| 150 | 招标文件智能审阅中枢初始化建库、种子字典、示例数据与验证口径总表 | 初始化总表 |
| 160 | 招标文件智能审阅中枢联调验证清单、演示路径与整体验收口径总表 | 联调验收总表 |
| 170 | 招标文件智能审阅中枢全套交付件总目录与AI Coding执行顺序总表 | 总收口文档 |

5.1 设计件归档建议

建议统一归档到：

docs/tender-center/

010-...

020-...

...

170-...

并与工程代码保持一一对应关系。

六、工程交付件总目录

下面把真正需要落成代码、脚本或配置的工程交付件收成总目录。

6.1 数据与 Schema 类工程交付件

| 交付件 | 目录建议 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| Drizzle schema 文件组 | src/db/schema/tender-center/ | 全部核心表与枚举 |
| relations 文件 | src/db/schema/tender-center/relations.ts | 强关系定义 |
| migration 脚本 | drizzle/ 或既有迁移目录 | 建库与变更执行 |
| 数据库初始化入口 | src/lib/tender-center/bootstrap/database/ | 初始化执行入口 |

6.2 shared 类型与 DTO 类工程交付件

| 交付件 | 目录建议 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| enums 文件组 | src/shared/tender-center/enums/ | 全局枚举 |
| dto 文件组 | src/shared/tender-center/dto/ | 标准接口 DTO |
| view-model 文件组 | src/shared/tender-center/view-models/ | 页面与驾驶舱视图 |
| actions 文件组 | src/shared/tender-center/actions/ | 动作入参 |
| queries 文件组 | src/shared/tender-center/queries/ | 查询参数对象 |
| exports 文件组 | src/shared/tender-center/exports/ | 导出视图 |

6.3 后端业务与任务编排类工程交付件

| 交付件 | 目录建议 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| project 模块 | src/lib/tender-center/project/ | 项目与版本管理 |
| ingestion 模块 | src/lib/tender-center/ingestion/ | 文件接入与提取 |
| structure 模块 | src/lib/tender-center/structure/ | 切片与章节树 |
| requirements 模块 | src/lib/tender-center/requirements/ | 要求对象 |
| risks 模块 | src/lib/tender-center/risks/ | 风险与冲突 |
| scoring 模块 | src/lib/tender-center/scoring/ | 评分对象 |
| technical 模块 | src/lib/tender-center/technical/ | 技术参数 |
| framework 模块 | src/lib/tender-center/framework/ | 框架树 |
| templates 模块 | src/lib/tender-center/templates/ | 模板与变量 |
| materials 模块 | src/lib/tender-center/materials/ | 材料与响应任务 |
| review 模块 | src/lib/tender-center/review/ | 复核与留痕 |
| rules 模块 | src/lib/tender-center/rules/ | 规则、置信度、分流 |
| ai 模块 | src/lib/tender-center/ai/ | 模型接入与提示模板 |
| orchestrator 模块 | src/lib/tender-center/orchestrator/ | 批次与任务编排 |
| snapshots 模块 | src/lib/tender-center/snapshots/ | 快照构建与发布 |
| exports 模块 | src/lib/tender-center/exports/ | 导出器 |
| queries 模块 | src/lib/tender-center/queries/ | 聚合查询层 |
| mappers 模块 | src/lib/tender-center/mappers/ | DTO/View Model 映射 |

6.4 API 路由类工程交付件

统一归档到：

src/app/api/tender-center/

应覆盖：

- 项目与版本

- 上传与解析

- 要求、风险、评分、技术、框架、模板、材料、复核、快照、原文等标准接口

6.5 前端页面与组件类工程交付件

统一归档到：

src/app/tender-center/

src/components/tender-center/

src/lib/tender-center/frontend/

应覆盖：

- 9 个主页面

- 原文定位视图

- layout/common/source-view 三类通用组件

- Query Hooks

- Query Keys

- Zustand Stores

- 前端格式化工具

6.6 初始化与示例类工程交付件

统一归档到：

src/lib/tender-center/bootstrap/

database/

seeds/

demo-data/

validations/

reset/

6.7 验证与归档类交付件

| 交付件 | 建议位置 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| 联调记录表 | docs/tender-center/validation/ | 过程记录 |
| 缺陷跟踪表 | docs/tender-center/validation/ | 缺陷闭环 |
| 验收结论单 | docs/tender-center/validation/ | 阶段结论 |
| 演示脚本 | docs/tender-center/demo/ | 标准演示路径 |
| 回归验证清单 | docs/tender-center/validation/ | 后续复验基线 |

七、AI Coding 执行总体原则

AI Coding 执行顺序必须遵循以下三条总原则：

7.1 先底座后业务原则

先完成：

- schema

- shared types

- Query 口径

- 状态字典

- 页面骨架
再进入对象域与专题实现。

7.2 先收敛后扩展原则

先完成：

- 统一目录

- 统一命名

- 统一类型

- 统一状态
再扩展复杂页面与导出。

7.3 先可集成后可美化原则

先做：

- 可查

- 可看

- 可联动

- 可动作

- 可快照
再做：

- 交互细节优化

- 布局美化

- 文案润色

- 非关键动画

八、AI Coding 执行顺序总表

下面给出本次中枢重构的建议执行顺序总表。

| 执行序号 | 执行包名称 | 执行目标 | 是否可并行 |
| --- | --- | --- | --- |
| E010 | 工程骨架初始化包 | 建立目录、空文件、基础入口 | 否 |
| E020 | Schema 与枚举包 | 建表、枚举、relations、migration | 否 |
| E030 | shared types 与 DTO 包 | enums、dto、view-model、queries、actions、exports | 否 |
| E040 | 基础 Query 与 Mapper 包 | 项目、概览、对象基础查询与映射 | 可局部并行 |
| E050 | bootstrap 初始化包 | 种子、规则、示例、验证脚本 | 可局部并行 |
| E060 | AI 接入与任务注册包 | providers、prompts、task definitions、task registry | 否 |
| E070 | ingestion + structure 包 | 文件接入、页提取、切片、章节树 | 否 |
| E080 | requirements 对象域包 | 基础信息、要求、资格、商务、提交要求 | 可局部并行 |
| E090 | scoring + technical 对象域包 | 评分、技术参数对象域 | 可并行 |
| E100 | framework + templates 对象域包 | 框架树、模板、变量、表格结构 | 可并行 |
| E110 | risks + rules + review-routing 包 | 风险、冲突、规则、置信度、复核分流 | 否 |
| E120 | materials + response-task 包 | 材料清单、响应任务、澄清候选 | 可局部并行 |
| E130 | snapshots + exports 包 | 快照、发布、导出 | 否 |
| E140 | API Route Handler 包 | 标准接口对外开放 | 可局部并行 |
| E150 | 前端 layout + common 基础包 | 页面壳、公共组件、通用状态组件 | 否 |
| E160 | Overview + Requirements + SourceView 页面包 | 总览、要求、原文联动主链 | 否 |
| E170 | Risks + Review 页面包 | 风险治理与复核治理主链 | 可并行 |
| E180 | Scoring + Technical + Framework 页面包 | 三大专题页 | 可并行 |
| E190 | Templates + Materials 页面包 | 模板与材料专题页 | 可并行 |
| E200 | 联调修正与回归包 | 接口修正、状态修正、统计修正 | 否 |
| E210 | 演示与验收收口包 | 三条演示路径、验收记录、归档 | 否 |

九、执行包详细说明

E010. 工程骨架初始化包

目标
按 100 文档落定目录结构，创建中枢域目录、空壳文件和统一命名基线。

必须产出

- src/app/tender-center/

- src/app/api/tender-center/

- src/components/tender-center/

- src/lib/tender-center/

- src/db/schema/tender-center/

- src/shared/tender-center/

完成判定

- 目录与文件结构可被后续 AI Coding 直接引用

- 无旧 interpretation 模块依赖残留

E020. Schema 与枚举包

目标
完成全部核心表、枚举、关系和 migration。

必须产出

- 全部 schema 文件

- 全部 enum 文件

- relations 文件

- migration 脚本

完成判定

- 数据库可绿色建库

- 38 张主表可创建

- 核心 enum 正常落库

E030. shared types 与 DTO 包

目标
完成 shared 层全部基础类型，为后续模块提供统一口径。

必须产出

- enums

- dto

- view-models

- queries

- actions

- exports

完成判定

- 后续模块无需再临时补 types

- Route Handler 与前端页面均可复用同一套类型

E040. 基础 Query 与 Mapper 包

目标
完成最基础的数据映射与聚合查询基线。

必须产出

- projectQueries

- overviewQueries

- requirement/risk/template/material 基础 queries

- requirement/risk/template/snapshot 基础 mappers

完成判定

- 可以从数据库稳定拿到标准 DTO 和 View Model

E050. bootstrap 初始化包

目标
形成可重建环境，装载种子、规则和示例数据。

必须产出

- 建库脚本

- 字典种子脚本

- 规则种子脚本

- 示例数据脚本

- 初始化验证脚本

完成判定

- 一键初始化可跑通

- 三个示例项目可查询

E060. AI 接入与任务注册包

目标
完成模型接入抽象、提示模板和任务注册表。

必须产出

- providers

- prompts

- task definition registry

- 基础 runTask 接口

完成判定

- 任务编排层不再直接碰页面或 route

- AI 任务类型有统一注册表

E070. ingestion + structure 包

目标
打通文件接入、文本提取、切片、章节树主链基础。

必须产出

- ingestion service

- structure service

- T010–T050 对应执行器

完成判定

- 文件能进

- 页能出

- 分片能查

- 章节树能建

E080. requirements 对象域包

目标
完成基础信息、通用要求、资格、商务、提交要求对象域。

必须产出

- T060–T100 对应逻辑

- requirement/relevant query/service/mapper

- 要求页核心接口

完成判定

- 要求对象全链可生

- 要求页可基本工作

E090. scoring + technical 对象域包

目标
完成评分与技术两个高价值专题。

必须产出

- scoring module

- technical module

- scoring/technical query & service

- 对应 API

完成判定

- 评分页、技术页可取数

- 评分与参数对象可追溯

E100. framework + templates 对象域包

目标
完成投标文件骨架、模板、变量、表格结构等后续生成上游。

必须产出

- framework module

- templates module

- T160–T200 对应逻辑

- 对应查询和接口

完成判定

- 框架树可查看

- 模板与变量可查看

- 原样响应与固定格式标识可用

E110. risks + rules + review-routing 包

目标
完成风险、冲突、规则命中、置信度、复核分流治理主链。

必须产出

- risk module

- rule evaluators

- confidence routing

- review task generation

完成判定

- 风险与冲突能生

- review_task 能自动分流生成

- 首页阻塞逻辑有依据

E120. materials + response-task 包

目标
完成材料清单、响应任务和澄清候选。

必须产出

- material module

- response task module

- clarification candidate logic

- 对应查询与接口

完成判定

- 材料页和任务候选能形成

- 来源理由可解释

E130. snapshots + exports 包

目标
完成快照构建、发布与多格式导出。

必须产出

- snapshot builders

- snapshot publishers

- json/excel/word/txt/pdf exporters

完成判定

- 至少 full_snapshot 可生成

- 发布前校验可用

- 导出视图可工作

E140. API Route Handler 包

目标
把全部对象域和聚合域统一暴露为标准接口。

必须产出

- 项目/版本/批次接口

- 要求/风险/评分/技术/框架/模板/材料/复核/快照/原文接口

- 动作型接口

完成判定

- 040 文档列出的核心接口全部可访问

- 返回结构符合 DTO 约定

E150. 前端 layout + common 基础包

目标
搭起前端壳和通用组件底座。

必须产出

- TenderCenterPageShell

- ProjectContextHeader

- ProjectTabsNav

- StandardFilterBar

- StandardObjectTable

- StandardDetailPanel

- StatusBadge / RiskLevelBadge / ConfidenceBar

完成判定

- 页面骨架可复用

- 前端不再需要各页自行发明通用组件

E160. Overview + Requirements + SourceView 页面包

目标
先打通“总览 → 要求 → 原文”主展示链。

必须产出

- 总览页

- 要求页

- 原文证据面板

- Query Hooks 与 stores

完成判定

- 标准完整项目可以从总览进入要求，再进入原文

E170. Risks + Review 页面包

目标
打通治理链前端主路径。

必须产出

- 风险页

- 冲突展示

- 复核页

- 风险/冲突/复核动作区

完成判定

- 高风险与冲突项目可完成治理演示路径

E180. Scoring + Technical + Framework 页面包

目标
完成中间三大专题页。

必须产出

- 评分页

- 技术页

- 框架页

完成判定

- 统计卡、列表、详情、原文、动作都具备基本闭环

E190. Templates + Materials 页面包

目标
完成模板与材料这两个最贴近后续标书生成的专题页。

必须产出

- 模板页

- 材料页

- 变量列表

- 材料来源与关联对象区

完成判定

- 模板与材料可被用户确认和导出

E200. 联调修正与回归包

目标
集中消化集成问题，修正状态、统计、原文、动作与导出问题。

必须产出

- 联调缺陷修正

- 统计口径修正

- 状态联动修正

- 回归验证记录

完成判定

- 160 文档中的关键联调项全部通过或可接受

E210. 演示与验收收口包

目标
形成最终演示材料、联调结果和验收结论。

必须产出

- 演示路径脚本

- 联调记录表

- 缺陷清单

- 验收结论单

- 本次交付归档目录

完成判定

- 三条演示路径全部打通

- 无 P1 缺陷

- 满足进入下一阶段条件

十、AI Coding 并行策略建议

10.1 可优先并行的包

在依赖满足后，以下执行包可并行：

- E040 基础 Query 与 Mapper 包

- E050 bootstrap 初始化包

- E090 scoring + technical 对象域包

- E100 framework + templates 对象域包

- E120 materials + response-task 包

- E170 Risks + Review 页面包

- E180 Scoring + Technical + Framework 页面包

- E190 Templates + Materials 页面包

10.2 不建议并行的关键包

以下包不建议与前置依赖并行抢跑：

- E020 Schema 与枚举包

- E030 shared types 与 DTO 包

- E060 AI 接入与任务注册包

- E070 ingestion + structure 包

- E110 risks + rules + review-routing 包

- E130 snapshots + exports 包

- E150 前端 layout + common 基础包

这些包属于全局基线或全局收口点，一旦多人并行乱改，最容易失控。

十一、AI Coding 合并顺序总表

虽然执行可以部分并行，但代码合并必须遵循统一顺序。

| 合并序号 | 合并包 | 合并目标 |
| --- | --- | --- |
| M010 | E010 | 工程骨架先定 |
| M020 | E020 | Schema 与 migration 先入库 |
| M030 | E030 | shared types 定口径 |
| M040 | E040 + E050 | 数据与基础查询可运行 |
| M050 | E060 + E070 | 批次主链可跑 |
| M060 | E080 + E090 + E100 | 对象域主干形成 |
| M070 | E110 + E120 | 治理与材料任务形成 |
| M080 | E130 | 快照与导出链形成 |
| M090 | E140 | 接口全面开放 |
| M100 | E150 | 前端公共骨架就位 |
| M110 | E160 + E170 | 展示主链与治理主链页面就位 |
| M120 | E180 + E190 | 全专题页面补齐 |
| M130 | E200 | 联调修正收口 |
| M140 | E210 | 演示与验收归档 |

十二、里程碑总表

建议把本次 AI Coding 执行过程收成七个里程碑。

| 里程碑编号 | 里程碑名称 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| P010 | 可建库里程碑 | Schema、enum、migration、种子可跑通 |
| P020 | 可查数里程碑 | 示例项目、对象列表、详情、统计可查 |
| P030 | 可跑批里程碑 | 批次、任务、对象生成链打通 |
| P040 | 可治理里程碑 | 风险、冲突、复核、状态流转打通 |
| P050 | 可看页里程碑 | 主页面、专题页、原文联动可用 |
| P060 | 可输出里程碑 | 快照生成、发布、导出可用 |
| P070 | 可演示验收里程碑 | 三条演示路径走通，160 验收通过 |

12.1 里程碑使用原则

- 未达到 P010，不进入对象域编码

- 未达到 P030，不进入页面联调

- 未达到 P050，不做正式演示

- 未达到 P070，不视为中枢级交付完成

十三、交付件与里程碑映射总表

| 交付件类别 | 关键执行包 | 对应里程碑 |
| --- | --- | --- |
| Schema、enum、migration | E020 | P010 |
| shared types、DTO、Query 基线 | E030、E040 | P020 |
| ingestion、structure、AI 接入、task registry | E060、E070 | P030 |
| requirements、scoring、technical、framework、templates、materials | E080、E090、E100、E120 | P030 / P040 |
| risks、rules、review-routing、review | E110 | P040 |
| 前端 layout/common + 主页面 | E150、E160、E170、E180、E190 | P050 |
| snapshots、exports | E130 | P060 |
| 演示与验收 | E200、E210 | P070 |

十四、正式归档总目录建议

当整套中枢完成后，建议形成如下正式归档目录。

deliverables/tender-center/

01-design/

010-...

020-...

...

170-...

02-schema-and-types/

schema/

shared/

migrations/

03-backend/

lib/

api/

04-frontend/

app/

components/

frontend-hooks-and-stores/

05-bootstrap-and-demo/

seeds/

demo-data/

reset/

validations/

06-exports-and-snapshots/

exporters/

snapshot-builders/

sample-outputs/

07-validation-and-acceptance/

联调记录表

缺陷跟踪表

验收结论单

演示脚本

14.1 归档原则

- 设计件与工程件分开

- 初始化与验证材料单独归档

- 示例输出文件留样

- 验收记录必须落地保存

十五、后续扩展位交付建议

虽然当前到 170 已形成完整中枢交付体系，但后续扩展模块建议继续沿用本文件的总目录思想。

15.1 企业文档规范资产池

建议后续交付件前缀：

- 210.

……

15.2 生成装配规则资产池

建议后续交付件前缀：

- 310.

……

15.3 标书生成模块

建议后续交付件前缀：

- 410.

……

这样可保持“审阅中枢 → 文档规范资产池 → 生成装配规则池 → 标书生成模块”的完整上游到下游体系。

十六、对后续 AI Coding 的直接约束

基于本文件，后续 AI Coding 必须遵守以下规则：

第一，任何编码任务都必须先明确自己属于 E010–E210 中哪一个执行包，不允许无编号、无归属、无依赖地随意推进。
第二，任何模块在未满足其前置依赖前，不得抢跑编码并反向修改 shared types、schema 或页面骨架。
第三，任何代码合并都必须优先遵守本文件的合并顺序，而不是看谁先生成完就先并入。
第四，任何阶段完成都必须用里程碑口径判断，不允许以“代码差不多了”作为完成标准。
第五，任何正式交付件都必须进入本文件定义的总目录中归档，不允许只留散落代码或口头说明。
第六，任何新增页面、新增接口、新增对象域、新增导出能力，都必须补充其所属执行包、里程碑与归档位置。
第七，后续若扩展企业文档规范资产池和生成装配模块，也必须沿用本文件的组织方式：先总目录，后执行包，再里程碑，再验收。
第八，本文件应作为本次“招标文件智能审阅中枢”从设计稿走向真正工程交付的最终总控基线，不得被临时开发节奏替代。

十七、正式结论

综上所述，“招标文件智能审阅中枢”的全套交付，不应只理解为若干设计文档或若干代码目录，而应理解为一套完整的交付体系：上有 010–170 的设计总装件，中有 Schema、shared、后端、前端、任务编排、规则、快照与导出的工程实现件，下有初始化脚本、示例数据、联调记录、演示路径和验收结论等落地件。只有把这些交付件收成一套统一目录，并按本文件定义的 AI Coding 执行顺序、合并顺序和里程碑节奏推进，整套中枢重构工作才真正算“工程化完成”，而不是停留在一堆分散设计稿或分散代码片段。

本文件一经确认，后续所有 AI Coding 任务拆解、代码生成、模块合并、阶段验收和正式归档，均应以本文件为统一上位依据，不再允许各模块、各页面、各对象域各自形成平行交付目录和无序执行节奏。

如按这个体系继续往下走，下一步最适合进入的是：

180.招标文件智能审阅中枢研发任务拆解、责任分工与AI Coding提示词下发总表-20260403-V1.0