## 任务总表
编号 | 模块 | 子任务 | 输入 | 输出 | 前置依赖 | 责任角色 | 优先级 | 工期估算 | 验收标准
SEC-001 | 01-权限与安全底座 | 设计用户、角色、权限、部门、项目成员数据模型 | 可行性报告、组织管理规则 | ER图、表结构SQL | 无 | 后端/架构 | P0 | 1.5人天 | 完成用户、角色、部门、项目成员、权限关系建模并通过评审
SEC-002 | 01-权限与安全底座 | 实现登录鉴权（JWT/Session） | 账号体系设计、登录流程 | 登录接口、token校验中间件 | SEC-001 | 后端 | P0 | 2人天 | 支持登录、登出、token校验、失效处理
SEC-003 | 01-权限与安全底座 | 实现菜单/接口级权限控制 | 权限矩阵、接口清单 | 权限注解、中间件、权限配置页接口 | SEC-001, SEC-002 | 后端 | P0 | 2人天 | 未授权用户不可访问受控菜单与接口
SEC-004 | 01-权限与安全底座 | 实现项目级成员授权 | 项目角色规则、成员类型 | 项目成员管理接口 | SEC-001, PROJ-001 | 后端 | P0 | 1.5人天 | 可按项目分配查看/编辑/审核/导出权限
SEC-005 | 01-权限与安全底座 | 实现文档密级与访问校验 | 密级规则、文档访问场景 | 密级字段、访问拦截逻辑 | SEC-001, FILE-001 | 后端 | P0 | 1.5人天 | 高密文档仅授权人员可见
SEC-006 | 01-权限与安全底座 | 实现登录页与用户/角色管理页 | 原型、权限接口 | 登录页、用户管理页、角色管理页 | SEC-002, SEC-003 | 前端 | P0 | 2.5人天 | 可完成用户创建、角色绑定、登录退出
SEC-007 | 01-权限与安全底座 | 实现操作审计日志基础版 | 审计范围、关键动作清单 | 审计日志表、埋点拦截器、查询接口 | SEC-002 | 后端 | P0 | 2人天 | 登录、查看、编辑、审核、导出等动作均留痕
SEC-008 | 01-权限与安全底座 | 实现页面水印与会话标识 | 水印内容规则、用户信息 | 全局水印组件 | SEC-002, SEC-005 | 前端 | P1 | 1人天 | 打开项目文档页均显示动态水印
PROJ-001 | 02-项目管理与工作台 | 设计投标项目主表、阶段表、节点表 | 项目字段清单、时间节点规则 | 表结构SQL、ER图 | SEC-001 | 后端/架构 | P0 | 1.5人天 | 支持项目、阶段、里程碑三类对象建模
PROJ-002 | 02-项目管理与工作台 | 实现项目CRUD接口 | 项目字段定义 | 项目创建/编辑/删除/查询接口 | PROJ-001 | 后端 | P0 | 2人天 | 支持项目增删改查与状态变更
PROJ-003 | 02-项目管理与工作台 | 实现项目列表页与详情页 | 产品原型、项目接口 | 项目列表、详情、搜索筛选页面 | PROJ-002 | 前端 | P0 | 2.5人天 | 可查看项目状态、时间节点、负责人
PROJ-004 | 02-项目管理与工作台 | 实现项目时间节点提醒机制 | 时间节点规则、提醒方式 | 提醒任务、消息记录 | PROJ-001, PROJ-002 | 后端 | P1 | 1.5人天 | 开标/答疑/截止节点可自动提醒
PROJ-005 | 02-项目管理与工作台 | 实现项目首页工作台 | 项目状态口径、待办规则 | 项目工作台接口与页面 | PROJ-002, SEC-007 | 前端/后端 | P1 | 2人天 | 进入项目可看到待办、节点、文件、审核概览
PROJ-006 | 02-项目管理与工作台 | 实现项目标签与筛选 | 行业、区域、项目类型字典 | 标签接口、筛选组件 | PROJ-001, PROJ-003 | 前端/后端 | P2 | 1.5人天 | 支持按行业/区域/状态组合筛选项目
FILE-001 | 03-文件接入与存储中心 | 设计文件对象、版本、分类、项目关联表 | 文件管理规则 | 表结构SQL | PROJ-001 | 后端/架构 | P0 | 1人天 | 文件、版本、项目关联关系清晰可落库
FILE-002 | 03-文件接入与存储中心 | 接入MinIO并实现文件上传接口 | MinIO配置、上传流程 | 上传API、对象存储适配层 | FILE-001 | 后端 | P0 | 2人天 | 支持上传并返回文件元数据
FILE-003 | 03-文件接入与存储中心 | 实现大文件分片上传 | 大文件场景、断点续传需求 | 分片上传接口 | FILE-002 | 后端 | P1 | 2人天 | 大文件上传稳定、可断点续传
FILE-004 | 03-文件接入与存储中心 | 实现文件列表、分类筛选、预览页 | 文件接口、分类规则 | 文件管理页面 | FILE-002 | 前端 | P0 | 2.5人天 | 支持按类型查看招标文件/补遗/附件
FILE-005 | 03-文件接入与存储中心 | 实现文件版本管理 | 版本生成规则、替换逻辑 | 版本接口、版本面板 | FILE-001, FILE-002 | 前端/后端 | P1 | 2人天 | 同一文件可多版本留存并可回溯
FILE-006 | 03-文件接入与存储中心 | 实现文件预签名访问与下载审计 | 下载规则、权限规则 | 预签名访问、下载日志 | SEC-005, FILE-002, SEC-007 | 后端 | P0 | 1.5人天 | 下载动作均记录审计且过期地址不可复用
PARSE-001 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 设计解析任务表、解析结果表、结果项表 | 抽取字段清单、任务状态机 | 表结构SQL、状态枚举 | FILE-001 | 后端/架构 | P0 | 1.5人天 | 解析任务、结果、明细项结构可落地
PARSE-002 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 封装OCR服务适配层 | OCR厂商接口、返回字段 | 统一OCR服务SDK | PARSE-001 | AI/后端 | P0 | 2人天 | 可屏蔽百度/阿里等差异，统一输出文本块
PARSE-003 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 实现解析任务创建与异步调度 | 文件ID、解析类型 | 解析任务接口、消息任务 | PARSE-001, FILE-002 | 后端 | P0 | 2人天 | 上传文件后可创建解析任务并异步执行
PARSE-004 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 实现版面解析与章节切分 | OCR文本块、目录特征 | 章节切分结果JSON | PARSE-002 | AI | P0 | 2.5人天 | 可切分章节并保留页码、标题层级
PARSE-005 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 实现时间节点抽取 | 章节文本、规则模板 | deadlines结构化结果 | PARSE-004 | AI | P0 | 1.5人天 | 可抽取报名/答疑/开标/截止时间
PARSE-006 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 实现资格条件与评分项抽取 | 章节文本、抽取模板 | qualification/scoring结果 | PARSE-004 | AI | P0 | 2人天 | 能抽取资格条件、评分项、分值说明
PARSE-007 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 实现技术参数与商务条款抽取 | 技术/商务章节文本 | requirements结果 | PARSE-004 | AI | P1 | 2人天 | 能抽取技术条款、商务条款、偏离敏感项
PARSE-008 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 实现低置信度标记机制 | 抽取结果、规则阈值 | confidence字段、待确认列表 | PARSE-005, PARSE-006, PARSE-007 | AI/后端 | P0 | 1.5人天 | 低置信度项进入人工确认队列
PARSE-009 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 实现文档解读页与原文对照页 | 解析结果接口、原文页码映射 | 解读页、对照视图 | PARSE-003~008 | 前端 | P0 | 3人天 | 用户可逐项查看抽取结果并定位原文
PARSE-010 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 实现人工确认与回写 | 待确认项、人工修订值 | 确认接口、修订记录 | PARSE-008, PARSE-009 | 前端/后端 | P0 | 1.5人天 | 人工修订后结果可回写并留痕
RESP-001 | 05-投标响应矩阵 | 设计响应矩阵主表、子表、证据关系表 | 要求项模型、证据规则 | 表结构SQL | PARSE-001 | 后端/架构 | P0 | 1.5人天 | 支持要求项、响应项、证据项、责任人关系
RESP-002 | 05-投标响应矩阵 | 基于解析结果生成响应矩阵 | 资格条件、评分项、技术/商务要求 | 矩阵生成服务 | PARSE-005~007, RESP-001 | 后端 | P0 | 2人天 | 可自动生成首版要求项清单
RESP-003 | 05-投标响应矩阵 | 实现矩阵列表页与详情页 | 矩阵接口、筛选项 | 矩阵管理页面 | RESP-002 | 前端 | P0 | 2.5人天 | 支持状态、责任人、风险级别筛选
RESP-004 | 05-投标响应矩阵 | 实现责任人分派 | 角色清单、部门人员 | 责任分派接口与弹窗 | RESP-001, SEC-004 | 前端/后端 | P0 | 1.5人天 | 每条要求项可绑定责任人
RESP-005 | 05-投标响应矩阵 | 实现证据项绑定 | 文件库、知识对象 | 证据绑定接口 | RESP-001, FILE-004 | 前端/后端 | P0 | 1.5人天 | 要求项可关联资质/案例/附件证据
RESP-006 | 05-投标响应矩阵 | 实现风险等级标记与状态流转 | 高/中/低风险规则、状态机 | 风险字段、状态更新接口 | RESP-001 | 后端 | P1 | 1人天 | 支持待处理/处理中/已完成状态管理
RESP-007 | 05-投标响应矩阵 | 实现矩阵导出 | 矩阵数据、导出模板 | 矩阵导出文件 | RESP-002~006 | 后端 | P2 | 1人天 | 矩阵可导出供线下评审
KNOW-001 | 06-企业投标知识中台 | 设计知识对象、版本、切片、引用日志表 | 知识分类、元数据字段 | 表结构SQL | FILE-001 | 后端/架构 | P0 | 1.5人天 | 知识对象/版本/切片/引用结构完整
KNOW-002 | 06-企业投标知识中台 | 实现知识入库接口 | 历史标书、资质、案例、参数资料 | 入库接口 | KNOW-001, FILE-002 | 后端 | P0 | 2人天 | 可把文件登记为知识对象并打元数据
KNOW-003 | 06-企业投标知识中台 | 实现元数据维护与失效机制 | 知识规则、有效期规则 | 元数据编辑接口、失效字段 | KNOW-001 | 后端 | P1 | 1.5人天 | 可标识有效/失效/禁用知识
KNOW-004 | 06-企业投标知识中台 | 实现关键词检索 | 标题、标签、正文索引 | 搜索接口 | KNOW-002 | 后端 | P0 | 2人天 | 支持关键词搜索并返回高亮摘要
KNOW-005 | 06-企业投标知识中台 | 实现文档切片与Embedding生成 | 知识正文、切片规则 | chunk数据、embedding写入 | KNOW-002 | AI | P1 | 2.5人天 | 知识对象可按段落切片并生成向量
KNOW-006 | 06-企业投标知识中台 | 实现语义检索与权限过滤 | 检索query、项目上下文、权限规则 | 语义检索接口 | KNOW-005, SEC-005 | AI/后端 | P1 | 2.5人天 | 语义检索结果仅返回有权限内容
KNOW-007 | 06-企业投标知识中台 | 实现知识中心页与高级筛选 | 搜索接口、元数据字段 | 知识中心页面 | KNOW-002~006 | 前端 | P0 | 2.5人天 | 支持分类、行业、区域、文档类型筛选
KNOW-008 | 06-企业投标知识中台 | 实现引用溯源日志 | 引用动作、来源对象ID | 引用日志接口 | KNOW-001, BID-004 | 后端 | P1 | 1人天 | 每次引用均记录引用人、时间、来源对象
BID-001 | 07-智能编标与在线编辑 | 设计模板表、文档表、章节表、版本表 | 模板结构、章节树规则 | 表结构SQL | RESP-001 | 后端/架构 | P0 | 1.5人天 | 支持模板、文档、章节、版本模型
BID-002 | 07-智能编标与在线编辑 | 实现模板管理接口 | 模板文件、章节规则 | 模板CRUD接口 | BID-001 | 后端 | P0 | 1.5人天 | 可维护模板及章节结构
BID-003 | 07-智能编标与在线编辑 | 实现基于模板创建标书文档 | 模板ID、项目ID | 文档创建服务 | BID-001, BID-002, PROJ-002 | 后端 | P0 | 1.5人天 | 可基于模板初始化章节树
BID-004 | 07-智能编标与在线编辑 | 实现在线编辑器与章节树 | 章节接口、富文本方案 | 标书编辑页 | BID-003 | 前端 | P0 | 3人天 | 支持章节切换、内容编辑、自动保存
BID-005 | 07-智能编标与在线编辑 | 实现文档自动保存与版本快照 | 编辑内容、保存规则 | 保存接口、版本快照 | BID-001, BID-004 | 前端/后端 | P0 | 2人天 | 编辑过程自动保存且可查看历史版本
BID-006 | 07-智能编标与在线编辑 | 实现知识引用插入 | 知识检索结果、目标章节 | 引用插入能力 | KNOW-004~007, BID-004 | 前端/后端 | P0 | 2人天 | 可一键插入知识片段并记录来源
BID-007 | 07-智能编标与在线编辑 | 实现AI首稿辅助生成 | 响应矩阵项、知识候选、章节上下文 | 首稿生成接口 | RESP-002~005, KNOW-006, BID-003 | AI/后端 | P1 | 3人天 | 生成结果附带来源说明且不覆盖人工内容
BID-008 | 07-智能编标与在线编辑 | 实现差异对比与修订历史面板 | 版本快照、章节内容 | diff面板 | BID-005 | 前端 | P1 | 2人天 | 可查看不同版本差异并回滚
REVIEW-001 | 08-智能审校与合规 | 设计审校任务表、问题表、规则表、整改记录表 | 审校问题分类、严重级别 | 表结构SQL | BID-001 | 后端/架构 | P0 | 1.5人天 | 可承载任务、规则、问题、整改闭环
REVIEW-002 | 08-智能审校与合规 | 实现规则库基础版 | 常见规则、术语词库、格式要求 | 规则配置与执行器 | REVIEW-001 | 后端 | P0 | 2人天 | 支持完整性、术语、日期、资质等基础规则
REVIEW-003 | 08-智能审校与合规 | 实现审校任务执行接口 | 文档ID、规则集ID | 审校任务接口 | REVIEW-001, BID-004 | 后端 | P0 | 1.5人天 | 可对文档发起审校任务
REVIEW-004 | 08-智能审校与合规 | 实现AI风险识别（高风险承诺/偏离项） | 文档内容、响应矩阵 | AI审校结果 | REVIEW-003, RESP-002 | AI | P1 | 2.5人天 | 能识别承诺过度、疑似漏响应、偏离风险
REVIEW-005 | 08-智能审校与合规 | 实现审校中心页与问题清单页 | 问题接口、章节定位信息 | 审校页面 | REVIEW-003, REVIEW-004 | 前端 | P0 | 2.5人天 | 问题可按级别、状态、章节筛选
REVIEW-006 | 08-智能审校与合规 | 实现问题定位与整改闭环 | 问题ID、章节ID、整改说明 | 整改接口 | REVIEW-005 | 前端/后端 | P0 | 1.5人天 | 问题可定位原文并标记已整改
REVIEW-007 | 08-智能审校与合规 | 实现审校报告导出 | 问题列表、整改状态 | 审校报告 | REVIEW-005, EXPORT-001 | 后端 | P2 | 1人天 | 可导出审校结果供管理层审阅
APPR-001 | 09-四级审核流与签发控制 | 设计审核流程实例表、节点表、批注表、签发记录表 | 四级审核规则、节点角色 | 表结构SQL | RESP-001 | 后端/架构 | P0 | 1.5人天 | 四级审核流程结构完整
APPR-002 | 09-四级审核流与签发控制 | 实现审核流发起接口 | 项目ID、文档ID、审核人链路 | 审核流创建接口 | APPR-001, BID-004 | 后端 | P0 | 1.5人天 | 可发起审核并生成节点
APPR-003 | 09-四级审核流与签发控制 | 实现节点审批/退回/重提逻辑 | 审核节点、审批动作 | 流程流转服务 | APPR-001, APPR-002 | 后端 | P0 | 2人天 | 支持通过、退回、再次提交
APPR-004 | 09-四级审核流与签发控制 | 实现批注与意见留痕 | 批注位置、意见内容 | 批注接口 | APPR-001 | 后端 | P1 | 1.5人天 | 审核意见与位置均可留痕
APPR-005 | 09-四级审核流与签发控制 | 实现审核页面与节点状态视图 | 审核流接口、批注接口 | 审核流页面 | APPR-002~004 | 前端 | P0 | 2.5人天 | 审核人可查看节点状态、问题、意见
APPR-006 | 09-四级审核流与签发控制 | 实现红线项锁定与签发 | 红线项标识、签发规则 | 签发接口、只读版本 | APPR-003, REVIEW-006 | 后端 | P1 | 1.5人天 | 签发后形成只读定稿版本
APPR-007 | 09-四级审核流与签发控制 | 实现审核消息提醒 | 节点待办、超时规则 | 消息通知 | APPR-002, PROJ-004 | 后端 | P1 | 1人天 | 审核超时或待办可触达责任人
EXPORT-001 | 10-导出与电子投标适配 | 设计导出任务表、导出记录表、导出检查结果表 | 导出类型、检查项 | 表结构SQL | BID-001 | 后端/架构 | P0 | 1人天 | 支持导出任务和检查结果落库
EXPORT-002 | 10-导出与电子投标适配 | 实现Word导出服务 | 文档章节内容、模板 | Word导出文件 | EXPORT-001, BID-004 | 后端 | P0 | 2.5人天 | 可导出结构完整的Word文件
EXPORT-003 | 10-导出与电子投标适配 | 实现PDF导出服务 | Word文件或HTML内容 | PDF导出文件 | EXPORT-001, EXPORT-002 | 后端 | P0 | 1.5人天 | 可导出可阅读PDF并保留目录结构
EXPORT-004 | 10-导出与电子投标适配 | 实现导出前完整性检查 | 响应矩阵、审校结果、审核状态 | 检查结果接口 | RESP-002, REVIEW-005, APPR-003 | 后端 | P0 | 2人天 | 导出前可提示缺失章节、未整改问题、未完成审核
EXPORT-005 | 10-导出与电子投标适配 | 实现导出弹窗与历史页 | 导出接口、检查结果 | 导出页面 | EXPORT-002~004 | 前端 | P0 | 1.5人天 | 用户可查看检查结果并发起导出
DASH-001 | 11-项目驾驶舱与运营分析 | 设计项目看板统计口径 | 项目状态、任务状态、风险口径 | 统计口径说明、聚合SQL | PROJ-001, RESP-001, REVIEW-001 | 后端/产品 | P1 | 1人天 | 状态口径经业务确认
DASH-002 | 11-项目驾驶舱与运营分析 | 实现项目驾驶舱聚合接口 | 项目、审核、审校、文件、AI日志 | dashboard接口 | DASH-001 | 后端 | P1 | 2人天 | 返回项目核心指标聚合结果
DASH-003 | 11-项目驾驶舱与运营分析 | 实现驾驶舱页面 | dashboard接口、图表定义 | 驾驶舱页面 | DASH-002 | 前端 | P1 | 2人天 | 展示进度、风险、审核、知识复用与AI使用统计
DASH-004 | 11-项目驾驶舱与运营分析 | 实现风险热图与待办排行 | 风险数据、待办数据 | 热图组件、排行组件 | DASH-002 | 前端 | P2 | 1.5人天 | 可高亮高风险项目和高负载责任人
AIOPS-001 | 12-AI治理、评测与观测 | 设计AI调用日志、Prompt版本、模型版本、评测集表 | AI服务类型、版本治理规则 | 表结构SQL | SEC-007 | 后端/架构 | P1 | 1.5人天 | AI调用与版本治理数据可落库
AIOPS-002 | 12-AI治理、评测与观测 | 实现AI调用日志记录 | OCR/抽取/生成/审校调用上下文 | AI日志接口 | AIOPS-001, PARSE-002, BID-007, REVIEW-004 | 后端 | P1 | 2人天 | 可追踪单次AI调用输入输出摘要
AIOPS-003 | 12-AI治理、评测与观测 | 建立抽取评测集 | 历史招标文件样本、人工标注结果 | 评测集数据 | PARSE-005~007 | AI/业务 | P1 | 2.5人天 | 至少覆盖时间节点、资格条件、评分项三类样本
AIOPS-004 | 12-AI治理、评测与观测 | 建立审校评测集 | 历史问题样本、人工审核结论 | 审校评测集 | REVIEW-004 | AI/业务 | P1 | 2.5人天 | 至少覆盖高风险承诺、漏响应、术语问题
AIOPS-005 | 12-AI治理、评测与观测 | 实现回归评测任务 | 评测集、模型版本、Prompt版本 | 评测任务接口 | AIOPS-001, AIOPS-003, AIOPS-004 | 后端/AI | P2 | 2人天 | 模型或Prompt升级前可执行回归对比
AIOPS-006 | 12-AI治理、评测与观测 | 实现AI日志查询页与评测结果页 | AI日志接口、评测接口 | 治理页面 | AIOPS-002, AIOPS-005 | 前端 | P2 | 2人天 | 管理员可查询AI日志和评测结论
Note on A1: 编号规则：模块缩写-三位流水号，例如 SEC-001。
Note on H1: 优先级：P0=必须首发，P1=首版增强，P2=后续迭代。
Note on I1: 工期估算为单人理想工期，人天可按团队并行调整。

## 统计汇总
AI Coding 开发任务总表 v1.0
说明 |  | 按模块统计
本表用于将《标书全流程管理平台开发可行性报告（AI-native 2.0 适配版）》拆解为可直接进入 AI Coding 平台执行的研发任务清单。 |  | 模块 | 任务数
建议按模块分批投喂 AI Coding：先数据模型/API，再页面，再AI服务，再测试。 |  | 01-权限与安全底座 | 8
|  | 02-项目管理与工作台 | 6
|  | 03-文件接入与存储中心 | 6
总任务数 | 82 | 04-OCR与文档结构化抽取 | 10
P0任务数 | 52 | 05-投标响应矩阵 | 7
P1任务数 | 24 | 06-企业投标知识中台 | 8
P2任务数 | 6 | 07-智能编标与在线编辑 | 8
|  | 08-智能审校与合规 | 7
|  | 09-四级审核流与签发控制 | 7
|  | 10-导出与电子投标适配 | 5
|  | 11-项目驾驶舱与运营分析 | 4
|  | 12-AI治理、评测与观测 | 6

## 字典与使用说明
字段 | 说明
编号 | 任务唯一编号，建议作为 Jira / TAPD / 飞书项目管理系统中的外部任务号。
模块 | 按系统模块归类，建议作为 Epic 或一级需求。
子任务 | 可直接交给 AI Coding 平台生成设计/代码/测试的具体事项。
输入 | 该任务需要的前置资料、原型、规则或上游数据。
输出 | 该任务完成后应交付的代码、接口、页面、数据表或文档。
前置依赖 | 未完成这些任务前不建议启动本任务。
责任角色 | 建议的主责角色，可用于排班与分工。
优先级 | P0 必须首发；P1 首版增强；P2 后续迭代。
工期估算 | 默认按单人理想工期估算，若并行开发可缩短自然日。
验收标准 | 用于联调、测试与业务验收的最小通过条件。